HARMONOGRAM WDROŻENIA CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCYCH ZE ZMIANY USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.

| TERMIN | DZIAŁANIE |
| --- | --- |
| Lipiec 2012 | - konsultacje wewnętrzne w przedmiocie kształtu wdrożenia nowelizacji ustawy; - ustalenie ostatecznego harmonogramu wdrożenia nowelizacji ustawy; - analiza sprawozdań za I i II kwartał przedłożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny; - publikacja wstępnych informacji o zmianie ustawy na stronie internetowej gminy; - tworzenie bazy danych niezbędnych do wdrożenia ustawy |
| Sierpień 2012 | - przygotowanie ankiet dotyczących gospodarowania odpadami w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny; - rozpoczęcie prac związanych z nowym regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Juchnowiec Kościelny (założenia wstępne). |
| Wrzesień 2012 | - kontynuacja prac związanych z nowym regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Juchnowiec Kościelny (określenie zakresu selektywności, ilości i rodzajów pojemników itd.) - Ostateczne ustalenie czy gmina: a) przejmuje cały rynek odpadów komunalnych , w tym także od właścicieli nieruchomości nie zamieszkałych przez mieszkańców oraz przedsiębiorców; b) zostanie podzielona na sektory; - ewentualne podjęcie przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny uchwały w sprawie przejęcia obowiązków od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców oraz przedsiębiorców, a także o podziale gminy na sektory. |
| Październik 2012 | - wstępnie kalkulacje i analizy wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kontynuacja prac związanych z nowym regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Juchnowiec Kościelny (określenie zakresu selektywności, ilości i rodzajów pojemników itd.) - analiza sprawozdań za III kwartał przedłożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny |
| Listopad 2012 | - zakończenie prac związanych z nowym regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Juchnowiec Kościelny (projekt uchwały); - podjęcie przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Juchnowiec Kościelny; - opracowanie projektów uchwał a. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, b. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, c. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości o miejscu i terminach jej składania, a także o terminie złożenia pierwszej deklaracji, d. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę. |
| Grudzień 2012 | do dnia 15.12.2012 r. - podjęcie uchwał : a. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, b. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, c. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości o miejscu i terminach jej składania, a także o terminie złożenia pierwszej deklaracji, d. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę. – ustalenie zasad prowadzenia kampanii informacyjnej |
| Styczeń 2013 | - analiza sprawozdań przedłożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny - rozpoczęcie kampanii informacyjnej - rozpoczęcie prac związanych z organizacją przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości |
| Luty 2013 | - przetwarzanie danych dotyczących sprawozdania składanego przez Gminę – opracowanie SIWZ na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. |
| Marzec 2013 | – złożenie sprawozdania do marszałka województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska - ogłoszenie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości |
| Kwiecień –Czerwiec 2013 | - rozstrzygnięcie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - zawarcie umowy z wykonawcą - przyjęcie pierwszych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; - wydanie decyzji administracyjnych określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. |